## Sheet1
AN1	Norme di Progetto
AN1.1	Stesura	Amministratore	20
AN1.2	Verifica	Verificatore	8
AN2	Studio di Fattibilità
AN2.1	Stesura	Analista	8
AN2.2	Verifica	Verificatore	4
AN3	Analisi dei Requisiti
AN3.1	Stesura	Analista	40
AN3.2	Verifica	Verificatore	12
AN4	Piano di Progetto
AN4.1	Stesura	Project Manager	6
		Amministratore	10
AN4.2	Verifica	Verificatore	6
AN5	Piano di Qualifica
AN5.1	Stesura	Project Manager	4
		Amministratore	8
		Analista	8
AN5.2	Verifica	Verificatore	6

		Produzione	104
		Verifica	36
		Totale	140

	Ore	Costo/ora	Costo
Project Manager	10	30	300
Amministratore	38	20	760
Analista	56	25	1400
Progettista		22	0
Programmatore		15	0
Verificatore	36	15	540
Totale	140		3000

	PM	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	4	2	8			6	20
Anna Bonaldo		6	11			3	20
Nicola De Cao	6	7				7	20
Thomas Pigarelli		5	10			5	20
Walter Sandon		5	10			5	20
Andrea Venier		7	8			5	20
Alessio Vitella		6	9			5	20
	10	38	56	0	0	36