## Sheet1
AN1	Norme di Progetto
AN1.1	Stesura	Amministratore	20
AN1.2	Verifica	Verificatore	8
AN2	Studio di Fattibilità
AN2.1	Stesura	Analista	8
AN2.2	Verifica	Verificatore	3
AN3	Analisi dei Requisiti
AN3.1	Stesura	Analista	48
AN3.2	Verifica	Verificatore	16
AN4	Piano di Progetto
AN4.1	Stesura	Project Manager	6
		Amministratore	12
AN4.2	Verifica	Verificatore	6
AN5	Piano di Qualifica
AN5.1	Stesura	Project Manager	6
		Amministratore	8
		Analista	10
AN5.2	Verifica	Verificatore	10

		Produzione	118
		Verifica	43
		Totale	161

	Ore	Costo/ora	Costo
Project Manager	12	30	360
Amministratore	40	20	800
Analista	66	25	1650
Progettista		22	0
Programmatore		15	0
Verificatore	43	15	645
Totale	161		3455

	PM	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	6	2	8			7	23
Anna Bonaldo		6	11			6	23
Nicola De Cao	6	7	3			7	23
Thomas Pigarelli		6	12			5	23
Walter Sandon		6	12			5	23
Andrea Venier		7	11			5	23
Alessio Vitella		6	9			8	23
	12	40	66	0	0	43