## Analisi
AN1	Norme di Progetto
AN1.1	Stesura	Amministratore	20
AN1.2	Verifica	Verificatore	8
AN2	Studio di Fattibilità
AN2.1	Stesura	Analista	8
AN2.2	Verifica	Verificatore	2
AN3	Analisi dei Requisiti
AN3.1	Stesura	Analista	48
AN3.2	Verifica	Verificatore	16
AN4	Piano di Progetto
AN4.1	Stesura	Responsabile	6
		Amministratore	10
AN4.2	Verifica	Verificatore	6
AN5	Piano di Qualifica
AN5.1	Stesura	Responsabile	6
		Amministratore	8
		Analista	8
AN5.2	Verifica	Verificatore	8
AN6	Glossario
AN5.1	Stesura	Verificatore	5
AN5.2	Verifica	Verificatore	2

		Produzione	119
		Verifica	42
		Totale	161

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	12	30	360
Amministratore	38	20	760
Analista	64	25	1600
Progettista		22	0
Programmatore		15	0
Verificatore	47	15	705
Totale	161		3425

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	6	2	8			7	23
Anna Bonaldo		6	11			6	23
Nicola De Cao	6	7	3			7	23
Thomas Pigarelli		6	11			6	23
Walter Sandon		6	11			6	23
Andrea Venier		7	11			5	23
Alessio Vitella		4	9			10	23
	12	38	64	0	0	47

## Verifica e Validazione
VV1	Glossario
VV1.1	Incremento	Verificatore		<= manca
VV1.2	Verifica	Verificatore	3	<= troppo
VV2	Norme di Progetto
VV2.1	Incremento	Amministratore	7
VV2.2	Verifica	Verificatore	3
VV3	Piano di Progetto
VV3.1	Incremento	Responsabile	2
VV3.2	Verifica	Verificatore	3
VV4	Piano di Qualifica
VV4.1	Incremento	Verificatore	24
VV4.2	Verifica	Responsabile	5
		Verificatore	3
VV5	Definizione di Prodotto
VV5.1	Incremento	Progettista	7
VV5.2	Verifica	Verificatore	6
VV6	Specifica Tecnica
VV6.1	Incremento	Progettista	7
VV6.2	Verifica	Verificatore	6
VV7	Manuali
VV7.1	Incremento	Progettista	8
		Amministratore	6
VV7.2	Verifica	Responsabile	2
		Verificatore	10
VV8	Collaudo
		Project Manager	9
		Programmatore	18
		Amministratore	9
		Verificatore	2

		Produzione	61
		Verifica	79
		Totale	140	<= devono diventare 126

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	18	30	540
Amministratore	22	20	440
Analista		25	0
Progettista	22	22	484
Programmatore	18	15	270
Verificatore	60	15	900
Totale	140		2634

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	4	3		4		9	20
Anna Bonaldo		4		6		10	20
Nicola De Cao		2		4	5	9	20
Thomas Pigarelli	4	3			5	8	20
Walter Sandon		3			5	12	20
Andrea Venier	5	3			3	9	20
Alessio Vitella	5	4		8		3	20
	18	22	0	22	18	60