## Sheet1
AN1	Norme di Progetto
AN1.1	Stesura	Amministratore	20
AN1.2	Verifica	Verificatore	8
AN2	Studio di Fattibilità
AN2.1	Stesura	Analista	8
AN2.2	Verifica	Verificatore	4
AN3	Analisi dei Requisiti
AN3.1	Stesura	Analista	40
AN3.2	Verifica	Verificatore	12
AN4	Piano di Progetto
AN4.1	Stesura	Project Manager	6
		Amministratore	10
AN4.2	Verifica	Verificatore	6
AN5	Piano di Qualifica
AN5.1	Stesura	Project Manager	4
		Amministratore	8
		Analista	8
AN5.2	Verifica	Verificatore	6

		Produzione	104
		Verifica	36
		Totale	140

	Ore	Costo/ora	Costo
Project Manager	10	30	300
Amministratore	38	20	760
Analista	56	25	1400
Progettista		22	0
Programmatore		15	0
Verificatore	36	15	540
Totale	140		3000

	PM	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	4	2	8			6	20
Anna Bonaldo		6	11			3	20
Nicola De Cao	6	7				7	20
Thomas Pigarelli		5	10			5	20
Walter Sandon		5	10			5	20
Andrea Venier		7	8			5	20
Alessio Vitella		6	9			5	20
	10	38	56	0	0	36

## Sheet2
	PM	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	4	3		4		9	20
Anna Bonaldo		4		6		10	20
Nicola De Cao		2		4	5	9	20
Thomas Pigarelli	4	3			5	8	20
Walter Sandon		3			5	12	20
Andrea Venier	5	3			3	9	20
Alessio Vitella	5	4		8		3	20
	18	22	0	22	18	60

VV1	Glossario
VV1.1	Incremento				Incremento	59
VV1.2	Verifica	Verificatore	3		Verifica	41
VV2	Norme di Progetto				Correzioni	1
VV2.1	Incremento	Amministratore	7		Consuntivo	1
VV2.2	Verifica	Verificatore	3		Collaudo	38
VV3	Piano di Progetto				Totale	140
VV3.1	Incremento
VV3.1.1	Correzioni	Project Manager	1
VV3.1.2	Consuntivo	Project Manager	1		Verificatore	60
VV3.2	Verifica	Verificatore	3		Programmatore	18
VV4	Piano di Qualifica				Project Manager	18
VV4.1	Incremento	Verificatore	12		Amministratore	22
		Verificatore	12		Progettista	22
VV4.2	Verifica	Project Manager	5
		Verificatore	3
VV5	Definizione di Prodotto
VV5.1	Incremento	Progettista	7
VV5.2	Verifica	Verificatore	6
VV6	Specifica Tecnica
VV6.1	Incremento	Progettista	7
VV6.2	Verifica	Verificatore	6
VV7	Manuali
VV7.1	Incremento	Progettista	8
		Amministratore	6
VV7.2	Verifica	Project Manager	2
		Verificatore	5
		Verificatore	5
VV8	Collaudo
		Project Manager	9
		Programmatore	18
		Amministratore	9
		Verificatore	2

	Ore	Costo/ora	Costo
Project Manager	18	30	540
Amministratore	22	20	440
Analista		25	0
Progettista	22	22	484
Programmatore	18	15	270
Verificatore	60	15	900
Totale	140		2634