## Analisi
AN1	Norme di Progetto
AN1.1	Stesura	Amministratore	20
AN1.2	Verifica	Verificatore	8
AN2	Studio di Fattibilità
AN2.1	Stesura	Analista	8
AN2.2	Verifica	Verificatore	2
AN3	Analisi dei Requisiti
AN3.1	Stesura	Analista	48
AN3.2	Verifica	Verificatore	16
AN4	Piano di Progetto
AN4.1	Stesura	Responsabile	6
		Amministratore	10
AN4.2	Verifica	Verificatore	6
AN5	Piano di Qualifica
AN5.1	Stesura	Responsabile	6
		Amministratore	8
		Analista	8
AN5.2	Verifica	Verificatore	8
AN6	Glossario
AN5.1	Stesura	Verificatore	5
AN5.2	Verifica	Verificatore	2
						Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
		Produzione	119					Ore previste	12	38	64	0	0	47
		Verifica	42					Ore effettive	13	39	60	0	0	49
		Totale	161

	Ore	Costo/ora	Costo					Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	12	30	360					Responsabile	13	30	390
Amministratore	38	20	760					Amministratore	39	20	780
Analista	64	25	1600					Analista	60	25	1500
Progettista		22	0					Progettista		22	0
Programmatore		15	0					Programmatore		15	0
Verificatore	47	15	705					Verificatore	49	15	735
Totale	161		3425					Totale	161		3405

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	6	2	8			7	23		Igor Baylyak	5	2	9			7	23
Anna Bonaldo		6	11			6	23		Anna Bonaldo		6	11			6	23
Nicola De Cao	6	7	3			7	23		Nicola De Cao	8	7	2			6	23
Thomas Pigarelli		6	11			6	23		Thomas Pigarelli		6	9			8	23
Walter Sandon		6	11			6	23		Walter Sandon		7	10			6	23
Andrea Venier		7	11			5	23		Andrea Venier		7	11			5	23
Alessio Vitella		4	9			10	23		Alessio Vitella		4	8			11	23
	12	38	64	0	0	47				13	39	60	0	0	49

## Analisi di Dettaglio
AD1	Analisi dei Requisiti
AD1.1	Incremento	Analista	10
AD1.2	Verifica	Verificatore	2
AD2	Norme di Progetto
AD2.1	Incremento	Amministratore	8
AD2.2	Verifica	Verificatore	2
AD3	Piano di Qualifica
AD3.1	Incremento	Responsabile	5
AD3.2	Verifica	Verificatore	2
AD4	Glossario
AD4.1	Incremento	Verificatore	1
AD4.2	Verifica	Verificatore	1
						Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
		Produzione	24					Ore previste	5	8	10	0	0	8
		Verifica	7					Ore effettive	10	6	30			18
		Totale	31

	Ore	Costo/ora	Costo					Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	5	30	150					Responsabile	10	30	300
Amministratore	8	20	160					Amministratore	6	20	120
Analista	10	25	250					Analista	30	25	750
Progettista		22	0					Progettista	0	22	0
Programmatore		15	0					Programmatore	0	15	0
Verificatore	8	15	120					Verificatore	18	15	270
Totale	31		680					Totale	64		1440

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak			5				5		Igor Baylyak			7				7
Anna Bonaldo	4					4		Anna Bonaldo	10					10
Nicola De Cao			5				5		Nicola De Cao			8				8
Thomas Pigarelli	1	8					9		Thomas Pigarelli		6	4				10
Walter Sandon						2	2		Walter Sandon			4			6	10
Andrea Venier						2	2		Andrea Venier			4			5	9
Alessio Vitella						4	4		Alessio Vitella			3			7	10
	5	8	10	0	0	8				10	6	30	0	0	18

## Progettazione Architetturale
PA1	Specifica Tecnica
PA1.1	Stesura	Progettista	59
PA1.2	Verifica	Verificatore	20
PA2	Piano di Progetto
PA2.1	Incremento	Responsabile	1

		Produzione	59
		Verifica	20
		Totale	79

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile		30	0
Amministratore		20	0
Analista		25	0
Progettista	59	22	1298
Programmatore		15	0
Verificatore	20	15	300
Totale	79		1598

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak				8		3	11
Anna Bonaldo				8		3	11
Nicola De Cao				8		3	11
Thomas Pigarelli	1			8			9
Walter Sandon				9		3	12
Andrea Venier				9		4	13
Alessio Vitella				9		4	13
	1	0	0	59	0	20

## Progettazione di Dettaglio
PD1	Definizione di Prodotto
PD1.1	Stesura	Progettista	100
PD1.2	Verifica	Verificatore	30
PD1	Piano di Progetto
PD2.1	Stesura	Responsabile	2
PD2.2	Verifica	Verificatore	2

		Produzione	102
		Verifica	32
		Totale	134

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	2	30	60
Amministratore		20	0
Analista		25	0
Progettista	100	22	2200
Programmatore		15	0
Verificatore	32	15	480
Totale	134		2740

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak				15		4	19
Anna Bonaldo				15		5	20
Nicola De Cao				15		4	19
Thomas Pigarelli	2			15			17
Walter Sandon				14		7	21
Andrea Venier				14		6	20
Alessio Vitella				12		6	18
	2	0	0	100	0	32

## Codifica
PDC1	Analisi dei Requisiti
PDC1.1	Incremento	Analista	8
PDC1.2	Verifica	Verificatore	2
PDC2	Norme di Progetto
PDC2.1	Incremento	Amministratore	6
PDC2.2	Verifica	Verificatore	2
PDC3	Piano di Progetto
PDC3.1	Incremento	Responsabile	4
PDC3.2	Verifica	Verificatore	2
PDC4	Piano di Qualifica
PDC4.1	Incremento	Responsabile	2
		Progettista	6
PDC4.2	Verifica	Verificatore	2
PDC5	Specifica Tecnica
PDC5.1	Incremento	Progettista	8
PDC5.2	Verifica	Verificatore	2
PDC6	Definizione di Prodotto
PDC6.1	Incremento	Progettista	10
PDC6.2	Verifica	Verificatore	4
PDC7	Codifica
PDC7.1	Stesura	Programmatore	95
PDC7.2	Verifica	Verificatore	40
PDC8	Manuale Utente
PDC8.1	Stesura	Amministratore	1
		Progettista	5
PDC8.2	Verifica	Verificatore	2
PDC9	Glossario
PDC9.1	Incremento	Verificatore	1
PDC9.2	Verifica	Verificatore	1

		Produzione	146
		Verifica	57
		Totale	203

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	6	30	180
Amministratore	7	20	140
Analista	8	25	200
Progettista	29	22	638
Programmatore	95	15	1425
Verificatore	58	15	870
Totale	203		3453

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak				5	14	10	29
Anna Bonaldo				5	14	10	29
Nicola De Cao				6	14	9	29
Thomas Pigarelli			8		14	7	29
Walter Sandon	3	7			13	6	29
Andrea Venier	3			5	13	8	29
Alessio Vitella				8	13	8	29
	6	7	8	29	95	58

## Verifica e Validazione
VV1	Glossario
VV1.1	Incremento	Verificatore
VV1.2	Verifica	Verificatore	3
VV2	Norme di Progetto
VV2.1	Incremento	Amministratore	6
VV2.2	Verifica	Verificatore	3
VV3	Piano di Progetto
VV3.1	Incremento	Responsabile	2
VV3.2	Verifica	Verificatore	3
VV4	Piano di Qualifica
VV4.1	Incremento	Verificatore	22
VV4.2	Verifica	Responsabile	4
		Verificatore	3
VV5	Definizione di Prodotto
VV5.1	Incremento	Progettista	6
VV5.2	Verifica	Verificatore	5
VV6	Specifica Tecnica
VV6.1	Incremento	Progettista	7
VV6.2	Verifica	Verificatore	4
VV7	Manuali
VV7.1	Incremento	Progettista	8
		Amministratore	6
VV7.2	Verifica	Responsabile	2
		Verificatore	6
VV8	Collaudo
		Responsabile	8
		Programmatore	18
		Amministratore	8
		Verificatore	2

		Produzione	57
		Verifica	69
		Totale	126

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	16	30	480
Amministratore	20	20	400
Analista		25	0
Progettista	21	22	462
Programmatore	18	15	270
Verificatore	51	15	765
Totale	126		2377

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak		8				10	18
Anna Bonaldo		6			9	3	18
Nicola De Cao		6		6		6	18
Thomas Pigarelli	4					14	18
Walter Sandon	2			7		9	18
Andrea Venier	2			8		8	18
Alessio Vitella	8				9	1	18
	16	20	0	21	18	51

## Riepilogo
Costo	14273
Verifica	30.93%
Totale	734

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Ore	Costo
Igor Baylyak	6	10	13	28	14	34	105		Analisi	161	3425
Anna Bonaldo	4	12	11	28	23	27	105		Analisi di Dettaglio	31	680
Nicola De Cao	6	13	8	35	14	29	105		Progettazione Architetturale	79	1598
Thomas Pigarelli	8	14	19	23	14	27	105		Progettazione di Dettaglio	134	2740
Walter Sandon	5	13	11	30	13	33	105		Codifica	203	3453
Andrea Venier	5	7	11	36	13	33	105		Verifica e Validazione	126	2377
Alessio Vitella	8	4	9	29	22	33	105		Totale	734	14273
	42	73	82	209	113	216

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	41	30	1230
Amministratore	73	20	1460
Analista	82	25	2050
Progettista	209	22	4598
Programmatore	113	15	1695
Verificatore	216	15	3240
Totale	734		14273