## Analisi
AN1	Norme di Progetto
AN1.1	Stesura	Amministratore	20
AN1.2	Verifica	Verificatore	8
AN2	Studio di Fattibilità
AN2.1	Stesura	Analista	8
AN2.2	Verifica	Verificatore	2
AN3	Analisi dei Requisiti
AN3.1	Stesura	Analista	48
AN3.2	Verifica	Verificatore	16
AN4	Piano di Progetto
AN4.1	Stesura	Responsabile	6
		Amministratore	10
AN4.2	Verifica	Verificatore	6
AN5	Piano di Qualifica
AN5.1	Stesura	Responsabile	6
		Amministratore	8
		Analista	8
AN5.2	Verifica	Verificatore	8
AN6	Glossario
AN5.1	Stesura	Verificatore	5
AN5.2	Verifica	Verificatore	2

		Produzione	119
		Verifica	42
		Totale	161

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	12	30	360
Amministratore	38	20	760
Analista	64	25	1600
Progettista		22	0
Programmatore		15	0
Verificatore	47	15	705
Totale	161		3425

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	6	2	8			7	23
Anna Bonaldo		6	11			6	23
Nicola De Cao	6	7	3			7	23
Thomas Pigarelli		6	11			6	23
Walter Sandon		6	11			6	23
Andrea Venier		7	11			5	23
Alessio Vitella		4	9			10	23
	12	38	64	0	0	47

## Progettazione Architetturale
PA1	Analisi dei Requisiti
PA1.1	Incremento	Analista	10
PA1.2	Verifica	Verificatore	2
PA2	Norme di Progetto
PA2.1	Incremento	Amministratore	8
PA2.2	Verifica	Verificatore	2
PA3	Piano di Progetto
PA3.1	Incremento	Responsabile	4
PA3.2	Verifica	Verificatore	2
PA4	Piano di Qualifica
PA4.1	Incremento	Responsabile	4
PA4.2	Verifica	Verificatore	2
PA5	Specifica Tecnica
PA5.1	Stesura	Progettista	59
PA5.2	Verifica	Verificatore	20
PA6	Definizione di Prodotto
PA6.1	Stesura	Progettista	100
PA6.2	Verifica	Verificatore	30
PA7	Glossario
PA7.1	Incremento	Verificatore	1
PA7.2	Verifica	Verificatore	1

		Produzione	186
		Verifica	59
		Totale	245

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	8	30	240
Amministratore	8	20	160
Analista	10	25	250
Progettista	159	22	3498
Programmatore		15	0
Verificatore	60	15	900
Totale	245		5048

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak			5	23		7	35	35
Anna Bonaldo	4			23		8	35
Nicola De Cao			5	23		7	35
Thomas Pigarelli	4	8		23			35
Walter Sandon				23		12	35
Andrea Venier				23		12	35
Alessio Vitella				21		14	35
	8	8	10	159	0	60

## Progettazione di Dettaglio e Codifica
PDC1	Analisi dei Requisiti
PDC1.1	Incremento	Analista	8
PDC1.2	Verifica	Verificatore	2
PDC2	Norme di Progetto
PDC2.1	Incremento	Amministratore	6
PDC2.2	Verifica	Verificatore	2
PDC3	Piano di Progetto
PDC3.1	Incremento	Responsabile	4
PDC3.2	Verifica	Verificatore	2
PDC4	Piano di Qualifica
PDC4.1	Incremento	Responsabile	2
		Progettista	6
PDC4.2	Verifica	Verificatore	2
PDC5	Specifica Tecnica
PDC5.1	Incremento	Progettista	8
PDC5.2	Verifica	Verificatore	2
PDC6	Definizione di Prodotto
PDC6.1	Incremento	Progettista	10
PDC6.2	Verifica	Verificatore	4
PDC7	Codifica
PDC7.1	Stesura	Programmatore	95
PDC7.2	Verifica	Verificatore	40
PDC8	Manuale Utente
PDC8.1	Stesura	Amministratore	1
		Progettista	5
PDC8.2	Verifica	Verificatore	2
PDC9	Glossario
PDC9.1	Incremento	Verificatore	1
PDC9.2	Verifica	Verificatore	1

		Produzione	146
		Verifica	57
		Totale	203

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	6	30	180
Amministratore	7	20	140
Analista	8	25	200
Progettista	29	22	638
Programmatore	95	15	1425
Verificatore	58	15	870
Totale	203		3453

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak				5	14	10	29
Anna Bonaldo				5	14	10	29
Nicola De Cao				6	14	9	29
Thomas Pigarelli			8		14	7	29
Walter Sandon	3	7			13	6	29
Andrea Venier	3			5	13	8	29
Alessio Vitella				8	13	8	29
	6	7	8	29	95	58

## Verifica e Validazione
VV1	Glossario
VV1.1	Incremento	Verificatore
VV1.2	Verifica	Verificatore	3
VV2	Norme di Progetto
VV2.1	Incremento	Amministratore	6
VV2.2	Verifica	Verificatore	3
VV3	Piano di Progetto
VV3.1	Incremento	Responsabile	2
VV3.2	Verifica	Verificatore	3
VV4	Piano di Qualifica
VV4.1	Incremento	Verificatore	22
VV4.2	Verifica	Responsabile	4
		Verificatore	3
VV5	Definizione di Prodotto
VV5.1	Incremento	Progettista	6
VV5.2	Verifica	Verificatore	5
VV6	Specifica Tecnica
VV6.1	Incremento	Progettista	7
VV6.2	Verifica	Verificatore	4
VV7	Manuali
VV7.1	Incremento	Progettista	8
		Amministratore	6
VV7.2	Verifica	Responsabile	2
		Verificatore	6
VV8	Collaudo
		Responsabile	8
		Programmatore	18
		Amministratore	8
		Verificatore	2

		Produzione	57
		Verifica	69
		Totale	126

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	16	30	480
Amministratore	20	20	400
Analista		25	0
Progettista	21	22	462
Programmatore	18	15	270
Verificatore	51	15	765
Totale	126		2377

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak		8				10	18
Anna Bonaldo		6			9	3	18
Nicola De Cao		6		6		6	18
Thomas Pigarelli	4					14	18
Walter Sandon	2			7		9	18
Andrea Venier	2			8		8	18
Alessio Vitella	8				9	1	18
	16	20	0	21	18	51

## Riepilogo
Costo	14303
Verifica	30.88%
Totale	735

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	6	10	13	28	14	34	105
Anna Bonaldo	4	12	11	28	23	27	105
Nicola De Cao	6	13	8	35	14	29	105
Thomas Pigarelli	8	14	19	23	14	27	105
Walter Sandon	5	13	11	30	13	33	105
Andrea Venier	5	7	11	36	13	33	105
Alessio Vitella	8	4	9	29	22	33	105
	42	73	82	209	113	216

	Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	42	30	1260
Amministratore	73	20	1460
Analista	82	25	2050
Progettista	209	22	4598
Programmatore	113	15	1695
Verificatore	216	15	3240
Totale	735		14303