## Analisi
AN1	Norme di Progetto
AN1.1	Stesura	Amministratore	20
AN1.2	Verifica	Verificatore	8
AN2	Studio di Fattibilità
AN2.1	Stesura	Analista	8
AN2.2	Verifica	Verificatore	2
AN3	Analisi dei Requisiti
AN3.1	Stesura	Analista	48
AN3.2	Verifica	Verificatore	16
AN4	Piano di Progetto
AN4.1	Stesura	Responsabile	6
		Amministratore	10
AN4.2	Verifica	Verificatore	6
AN5	Piano di Qualifica
AN5.1	Stesura	Responsabile	6
		Amministratore	8
		Analista	8
AN5.2	Verifica	Verificatore	8
AN6	Glossario
AN5.1	Stesura	Verificatore	5
AN5.2	Verifica	Verificatore	2
						Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
		Produzione	119					Ore previste	12	38	64	0	0	47
		Verifica	42					Ore effettive	13	39	60	0	0	49
		Totale	161

	Ore	Costo/ora	Costo					Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	12	30	360					Responsabile	13	30	390
Amministratore	38	20	760					Amministratore	39	20	780
Analista	64	25	1600					Analista	60	25	1500
Progettista		22	0					Progettista		22	0
Programmatore		15	0					Programmatore		15	0
Verificatore	47	15	705					Verificatore	49	15	735
Totale	161		3425					Totale	161		3405

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak	6	2	8			7	23		Igor Baylyak	5	2	9			7	23
Anna Bonaldo		6	11			6	23		Anna Bonaldo		6	11			6	23
Nicola De Cao	6	7	3			7	23		Nicola De Cao	8	7	2			6	23
Thomas Pigarelli		6	11			6	23		Thomas Pigarelli		6	9			8	23
Walter Sandon		6	11			6	23		Walter Sandon		7	10			6	23
Andrea Venier		7	11			5	23		Andrea Venier		7	11			5	23
Alessio Vitella		4	9			10	23		Alessio Vitella		4	8			11	23
	12	38	64	0	0	47				13	39	60	0	0	49

## Analisi di Dettaglio
AD1	Analisi dei Requisiti
AD1.1	Incremento	Analista	10
AD1.2	Verifica	Verificatore	2
AD2	Norme di Progetto
AD2.1	Incremento	Amministratore	8
AD2.2	Verifica	Verificatore	2
AD3	Piano di Qualifica
AD3.1	Incremento	Responsabile	1
AD4	Glossario
AD4.1	Incremento	Verificatore	1
AD4.2	Verifica	Verificatore	1
AD5	Piano di Progetto
AD5.1	Incremento	Responsabile	1

						Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
		Produzione	21					Ore previste	2	8	10	0	0	6
		Verifica	5					Ore effettive	2	6	22	0	0	10
		Totale	26

	Ore	Costo/ora	Costo					Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	2	30	60					Responsabile	2	30	60
Amministratore	8	20	160					Amministratore	6	20	120
Analista	10	25	250					Analista	22	25	550
Progettista		22	0					Progettista	0	22	0
Programmatore		15	0					Programmatore	0	15	0
Verificatore	6	15	90					Verificatore	10	15	150
Totale	26		560					Totale	40		880

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak			5				5		Igor Baylyak			9				9
Anna Bonaldo	2					2		Anna Bonaldo	2					2
Nicola De Cao			5				5		Nicola De Cao			9				9
Thomas Pigarelli		8					8		Thomas Pigarelli		6	4				10
Walter Sandon						2	2		Walter Sandon					3	3
Andrea Venier						2	2		Andrea Venier					4	4
Alessio Vitella						2	2		Alessio Vitella					3	3
	2	8	10	0	0	6				2	6	22	0	0	10

## Progettazione Architetturale
PA1	Specifica Tecnica
PA1.1	Stesura	Progettista	59
PA1.2	Verifica	Verificatore	20
PA2	Piano di Progetto
PA2.1	Incremento	Responsabile	1
PA3	Piano di Qualifica
PA3.1	Incremento	Responsabile	1
						Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
		Produzione	61					Ore previste	2	0	0	59	0	20
		Verifica	20					Ore effettive	2	0	0	51	0	19
		Totale	81

	Ore	Costo/ora	Costo					Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	2	30	60					Responsabile	2	30	60
Amministratore		20	0					Amministratore	0	20	0
Analista		25	0					Analista	0	25	0
Progettista	59	22	1298					Progettista	51	22	1122
Programmatore		15	0					Programmatore	0	15	0
Verificatore	20	15	300					Verificatore	19	15	285
Totale	81		1658					Totale	72		1467

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak				8		3	11		Igor Baylyak				8		3	11
Anna Bonaldo	2			8		3	13		Anna Bonaldo	2			6		3	11
Nicola De Cao				8		3	11		Nicola De Cao				8		3	11
Thomas Pigarelli				8			8		Thomas Pigarelli				8			8
Walter Sandon				9		3	12		Walter Sandon				6		3	9
Andrea Venier				9		4	13		Andrea Venier				7		3	10
Alessio Vitella				9		4	13		Alessio Vitella				8		4	12
	2	0	0	59	0	20				2	0	0	51	0	19

## Progettazione di Dettaglio
PD1	Definizione di Prodotto
PD1.1	Stesura	Progettista	100
PD1.2	Verifica	Verificatore	30
PD2	Piano di Progetto
PD2.1	Stesura	Responsabile	2
PD2.2	Verifica	Verificatore	2
PD3	Piano di Qualifica
PD3.1	Stesura	Responsabile	2
PD3.2	Verifica	Verificatore	2
						Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
		Produzione	104					Ore previste	4	0	0	100	0	34
		Verifica	34					Ore effettive	4	0	0	100	0	34
		Totale	138

	Ore	Costo/ora	Costo					Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	4	30	120					Responsabile	4	30	120
Amministratore		20	0					Amministratore	0	20	0
Analista		25	0					Analista	0	25	0
Progettista	100	22	2200					Progettista	100	22	2200
Programmatore		15	0					Programmatore	0	15	0
Verificatore	34	15	510					Verificatore	34	15	510
Totale	138		2830					Totale	138		2830

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak				15		4	19		Igor Baylyak				13		3	16
Anna Bonaldo				15		5	20		Anna Bonaldo				13		4	17
Nicola De Cao				15		4	19		Nicola De Cao				13		3	16
Thomas Pigarelli	4			15			19		Thomas Pigarelli	10			9			19
Walter Sandon				14		7	21		Walter Sandon				13		5	18
Andrea Venier				14		6	20		Andrea Venier				13		5	18
Alessio Vitella				12		8	20		Alessio Vitella				11		7	18
	4	0	0	100	0	34				10	0	0	85	0	27

## Codifica
PDC1	Analisi dei Requisiti
PDC1.1	Incremento	Analista	8
PDC1.2	Verifica	Verificatore	2
PDC2	Norme di Progetto
PDC2.1	Incremento	Amministratore	6
PDC2.2	Verifica	Verificatore	2
PDC3	Piano di Progetto
PDC3.1	Incremento	Responsabile	4
PDC3.2	Verifica	Verificatore	2
PDC4	Piano di Qualifica
PDC4.1	Incremento	Responsabile	2
		Progettista	6
PDC4.2	Verifica	Verificatore	2
PDC5	Specifica Tecnica
PDC5.1	Incremento	Progettista	8
PDC5.2	Verifica	Verificatore	2
PDC6	Definizione di Prodotto
PDC6.1	Incremento	Progettista	10
PDC6.2	Verifica	Verificatore	4
PDC7	Codifica
PDC7.1	Stesura	Programmatore	95
PDC7.2	Verifica	Verificatore	40
PDC8	Manuale Utente
PDC8.1	Stesura	Amministratore	1
		Progettista	5
PDC8.2	Verifica	Verificatore	2
PDC9	Glossario
PDC9.1	Incremento	Verificatore	1
PDC9.2	Verifica	Verificatore	1
						Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
		Produzione	146					Ore previste	6	7	8	29	95	58
		Verifica	57					Ore effettive	6	7	8	29	95	58
		Totale	203

	Ore	Costo/ora	Costo					Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	6	30	180					Responsabile	6	30	180
Amministratore	7	20	140					Amministratore	7	20	140
Analista	8	25	200					Analista	8	25	200
Progettista	29	22	638					Progettista	29	22	638
Programmatore	95	15	1425					Programmatore	95	15	1425
Verificatore	58	15	870					Verificatore	58	15	870
Totale	203		3453					Totale	203		3453

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak				5	14	10	29		Igor Baylyak				5	14	10	29
Anna Bonaldo				5	14	10	29		Anna Bonaldo				5	14	10	29
Nicola De Cao				6	14	9	29		Nicola De Cao				6	14	9	29
Thomas Pigarelli			8		14	7	29		Thomas Pigarelli			8		14	7	29
Walter Sandon	3	7			13	6	29		Walter Sandon	3	7			13	6	29
Andrea Venier	3			5	13	8	29		Andrea Venier	3			5	13	8	29
Alessio Vitella				8	13	8	29		Alessio Vitella				8	13	8	29
	6	7	8	29	95	58				6	7	8	29	95	58

## Verifica e Validazione
VV1	Glossario
VV1.1	Incremento	Verificatore
VV1.2	Verifica	Verificatore	3
VV2	Norme di Progetto
VV2.1	Incremento	Amministratore	6
VV2.2	Verifica	Verificatore	3
VV3	Piano di Progetto
VV3.1	Incremento	Responsabile	2
VV3.2	Verifica	Verificatore	3
VV4	Piano di Qualifica
VV4.1	Incremento	Verificatore	22
VV4.2	Verifica	Responsabile	4
		Verificatore	3
VV5	Definizione di Prodotto
VV5.1	Incremento	Progettista	6
VV5.2	Verifica	Verificatore	5
VV6	Specifica Tecnica
VV6.1	Incremento	Progettista	7
VV6.2	Verifica	Verificatore	4
VV7	Manuali
VV7.1	Incremento	Progettista	8
		Amministratore	6
VV7.2	Verifica	Responsabile	2
		Verificatore	6
VV8	Collaudo
		Responsabile	8
		Programmatore	18
		Amministratore	8
		Verificatore	2
						Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
		Produzione	57					Ore previste	16	20	0	21	18	51
		Verifica	69					Ore effettive	16	20	0	21	18	51
		Totale	126

	Ore	Costo/ora	Costo					Ore	Costo/ora	Costo
Responsabile	16	30	480					Responsabile	16	30	480
Amministratore	20	20	400					Amministratore	20	20	400
Analista		25	0					Analista	0	25	0
Progettista	21	22	462					Progettista	21	22	462
Programmatore	18	15	270					Programmatore	18	15	270
Verificatore	51	15	765					Verificatore	51	15	765
Totale	126		2377					Totale	126		2377

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Igor Baylyak		8				10	18		Igor Baylyak		8				10	18
Anna Bonaldo		6			9	3	18		Anna Bonaldo		6			9	3	18
Nicola De Cao		6		6		6	18		Nicola De Cao		6		6		6	18
Thomas Pigarelli	4					14	18		Thomas Pigarelli	4					14	18
Walter Sandon	2			7		9	18		Walter Sandon	2			7		9	18
Andrea Venier	2			8		8	18		Andrea Venier	2			8		8	18
Alessio Vitella	8				9	1	18		Alessio Vitella	8				9	1	18
	16	20	0	21	18	51				16	20	0	21	18	51

## Riepilogo
Costo	14303
Verifica	30.88%
Totale	735

	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale			Ore	Costo					Re	Am	An	Pg	Pr	Ve
Igor Baylyak	6	10	13	28	14	34	105		Analisi	161	3425				Ore previste	42	73	82	209	113	216
Anna Bonaldo	4	12	11	28	23	27	105		Analisi di Dettaglio	26	560				Ore effettive	43	72	90	201	113	221
Nicola De Cao	6	13	8	35	14	29	105		Progettazione Architetturale	81	1658
Thomas Pigarelli	8	14	19	23	14	27	105		Progettazione di Dettaglio	138	2830
Walter Sandon	5	13	11	30	13	33	105		Codifica	203	3453					Ore	Costo/ora	Costo			Ore	Costo	Differenza costo	Differenza ore
Andrea Venier	5	7	11	36	13	33	105		Verifica e Validazione	126	2377				Responsabile	43	30	1290		Analisi	161	3405	-20	0
Alessio Vitella	8	4	9	29	22	33	105		Totale	735	14303				Amministratore	72	20	1440		Analisi di Dettaglio	40	880	320	14
	42	73	82	209	113	216					Analista	90	25	2250		Progettazione Architetturale	72	1467	-191	-9
						Progettista	201	22	4422		Progettazione di Dettaglio	138	2830	0	0
	Ore	Costo/ora	Costo					Programmatore	113	15	1695		Codifica	203	3453	0	0
Responsabile	42	30	1260					Verificatore	221	15	3315		Verifica e Validazione	126	2377	0	0
Amministratore	73	20	1460					Totale	740		14412		Totale	740	14412	109	5
Analista	82	25	2050
Progettista	209	22	4598					Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Programmatore	113	15	1695					Igor Baylyak	5	10	18	26	14	33	106
Verificatore	216	15	3240					Anna Bonaldo	4	12	11	24	23	26	100
Totale	735		14303					Nicola De Cao	8	13	11	33	14	27	106
						Thomas Pigarelli	14	12	21	17	14	29	107
						Walter Sandon	5	14	10	26	13	32	100
						Andrea Venier	5	7	11	33	13	33	102
						Alessio Vitella	8	4	8	27	22	34	103
						49	72	90	186	113	214